## Sheet1
| Start Date | Duration(days) | End Date
Initial phase
Research project | 2015-02-11 | 10 | 2015-02-20
Project plan | 2015-02-15 | 4 | 2015-02-18
Brainstorm Ideas | 2015-02-15 | 20 | 2015-03-05
Questions compilation | 2015-02-15 | 7 | 2015-02-21
Research what kind of software is needed | 2015-02-15 | 7 | 2015-02-21
Gather necesarry materials | 2015-02-21 | 10 | 30.2.2015
Install needed software | 2015-02-21 | 10 | 30.2.2015
Determine tasks | 2015-02-13 | 7 | 2015-02-19
Assign tasks | 2015-02-15 | 10 | 2015-02-24
Design phase
Sketches and drafts | 2015-03-03 | 10 | 2015-03-12
Functionality description | 2015-03-03 | 7 | 2015-03-09
Flow charts | 2015-03-10 | 7 | 2015-03-16
Class diargam | 2015-03-07 | 7 | 2015-03-13
Use-case diagrams | 2015-03-05 | 4 | 2015-03-08
Sequence diagrams | 2015-03-09 | 3 | 2015-03-11
Interaction Design | 2015-03-11 | 10 | 2015-03-20
Visual Design | 2015-03-11 | 10 | 2015-03-20
Application components | 2015-03-10 | 14 | 2015-03-23
First prototype | 2015-03-03 | 30 | 2015-04-04
Production
First test session | 2015-04-10 | 5 | 2015-04-14
Configuring first prototype | 2015-04-25 | 10 | 2015-05-04
Simplify GUI | 2015-04-25 | 14 | 2015-05-08
Modify diagrams | 2015-04-30 | 10 | 2015-05-09
Reconfigure Code | 2015-04-26 | 20 | 2015-05-15
Edit Application components document | 2015-04-27 | 7 | 2015-05-03
Create aditional libraries if needed | 2015-04-23 | 6 | 2015-04-28
Confirm functionality with checklist | 2015-05-10 | 5 | 2015-05-14
Modify GUI interface | 2015-05-10 | 14 | 2015-05-23
Add missing features | 2015-05-15 | 14 | 2015-05-28
Finalize
Final appearance retouch | 2015-05-29 | 10 | 2015-06-07
Debugging | 2015-05-30 | 7 | 2015-06-05
Checking for performance issues | 2015-06-05 | 10 | 2015-06-14
Finalize the whole program | 2015-06-10 | 7 | 2015-06-16
Create user manual | 2015-06-05 | 7 | 2015-06-11
Presentation
Final program check for presentation | 2015-06-14 | 3 | 2015-06-16
Prepare presentation | 2015-06-17 | 3 | 2015-06-19
Present | 2015-06-20 | 1 | 2015-06-20